附件：

2019年延边大学美术学院今冬明春火灾防控工作方案

为加强今冬明春火灾防控工作，切实提高预防火灾能力，维护消防安全形势持续稳定，我校决定自2019年12月10日起至2020年3月31日，在全校集中开展今冬明春火灾防控专项工作。根据延边大学关于印发《延边大学2019年今冬明春火灾防控工作方案》的通知（延大校发【2019】233号）要求，结合我院实际，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实上级关于今冬明春火灾防控工作一系列文件要求，紧紧围绕今冬明春防火工作，全面排查学院的火灾隐患，建立健全火灾隐患排查治理的长效机制，夯实消防安全基础，积极开展今冬明春防火宣传教育活动，有效增强全校师生消防安全意识，不断提高师生火灾防控能力和水平，确保全院师生生命财产安全。

二、组织领导

为加强组织领导，推进工作的顺利开展，学院成立今冬明春火灾防控工作领导小组。

组 长：金真一、朴雨龙

副组长：朴青云

成 员：罗洋、蔡成海、金银实、韩旭、唐晓娟、韩丽金、李永日、金永叁、崔虎杰、金成、马晓芳、李明、沈福实、金香丹、崔国男、朱昌森、单玉。

领导小组下设办公室，办公室设在学院办公室，具体负责学院今冬明春火灾防控专项行动的组织部署和协调督促工作。

- 重点工作

（一）切实加强对广大师生的防火安全宣传教育

责任部门:院工会、院关工委、学生工作办公室、团委、党委办公室

责任领导:朴雨龙

责 任 人:沈福实、崔国男、金银实、韩旭、唐晓娟、朱昌森、金香丹

内容包括:

1、“防火安全教育”主题教育讲座；

2、以班级为单位开展消防安全主题班会；

3、组织学院全体教师、各年级学生观看消防安全题材影片。

（二）完善消防安全台帐

责任部门:学院办公室、实验室管理办公室、教务科研办公室

责任领导:金真一

责 任 人:罗洋、蔡成海、韩利金

1.建立建全消防基础工作档案，如：检查整改记录、消防工作会议记录、宣传、演练、各种消防安全活动记录等；

2.制定消防安全工作计划并扎实推进工作落实；

3.层层签订消防安全责任书，明确单位消防安全责任人，做到消防安全人人有责；

4.每间房间张贴消防安全责任人，形成每间房间有人检查、有人负责；

5.制定完善的应急疏散预案，开展应急疏散演练，学习灭火器等消防工具的使用方法。

（三）深入开展校园火灾隐患排查整治专项行动

责任部门:学院办公室、实验室管理办公室、教务科研办公室、学生工作办公室

责任领导: 金真一、朴雨龙、朴青云

责 任 人: 罗洋、蔡成海、金银实、韩旭、韩利金

- 组织开展可燃物清理活动，结合冬春季风干物燥特点，对教室、工作室、实验室及学生寝室全面组织开展可燃物清理活动；

- 排查全院及学生寝室电路是否规范，排查灭火器、应急灯等消防设施是否完好有效，排查和清理各办公室电器特别是电暖气的使用情况；

- 组织开展元旦、春节以及明年全国“两会”期间消防安全保卫工作。

（四）夯实教师课堂消防安全监管责任

责任部门:实验室管理办公室、教务科研办公室、各专业

责任领导:朴青云

责 任 人:蔡成海、韩利金、李永日、金永叁、崔虎杰、金成、马晓芳、李明

- 加大巡课力度，切实夯实教师的一岗双责，确保课堂、室外课、计算机课、实验课的安全监管；

2、严格做好实验用品的安全使用和管理；

3、严格做好课堂电子设备、实验设备的安全使用和管理；

4、加强对实验室、工作室及计算机室等易燃地点的日常管理。

四、方法步骤

- 统筹推进，动员部署阶段(2019年12月25日前)

召开学院今冬明春火灾防控工作会议，宣读《延边大学美术学院今冬明春火灾防控工作方案》，层层签订消防安全责任书，明确安全责任任务。

- 全面检查，深入整改阶段(2019年12月26日至2020年3月15日)

突出重点时段、突出重点部位，逐一开展火灾隐患排查，切实消除火灾隐患，确保消防安全。保障消防基础设施完好有效，

完善消防档案。对薄弱环节和突出问题，开展攻坚行动，确保各项火灾防控措施到位。

- 总结经验，完善机制阶段(2020年3月31日前)

学院对今冬明春火灾防控工作进行经验与做法总结，建立长效机制。

五、工作要求

- 提高认识，严密组织。各责任部门要充分认识做好冬季火灾防控工作的重要性、必要性和紧迫性。确定工作重点，细化工作要求，明确职责分工，健全工作机制，周密部署，全力抓好火灾防控工作，严防火灾事故发生。

- 全面排查，严格整治。各责任部门组织人员对所负责区域内的办公室、教室、实验室等场所进行拉网式排查，做到底数清、情况明。对检查发现的火灾隐患，进行及时有效的整治。

- 强化督导，狠抓落实。严格落实责任倒查追究制度，对排查治理责任不落实、工作不到位，导致发生火灾事故的，追究有关责任人的责任。

延边大学美术学院

2019年12月